## Sheet1
HITOS | 28/10/2017- 1/11/2017 | 1/11/2017 - 6/11/2017 | 6/11/2017 - 20/11/2017
SPRINT 1
Diseño de interfaces
Creacion de plantilla de inicio de sesion en android studio
Elaboracion poster gamificacion e Historias de usuario
Definir los formatos de historias de usuario
Realizar maqueta de prototipo (Bocetos)
Describir detalle de dialogos entre pantallas
Definicion de elementos graficos de los prototipos
SPRINT 2
Segundo juego en android studio
Diseño de pruebas de prototipo
Estructura de firebase e integracion con android studio
Creacion pantalla progreso del curso
Integracion base de datos en firebase
SPRINT 3
Pruebas de prototipado
Pruebas de prototipo unity 3D
Integracion android stuido con unity 3D
Diseño de Pruebas
Documento final prototipo
Exposicion de los productos resultantes de edugame y unity 3D