## gamificacion
Curva S de Recursos
Proyecto: | EDU-GAMRE
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2017-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2017-07-30 | Fecha de Corte: | 2017-12-31
Año 2017
| 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01
Valor Planificado | 1000000 | 1000000 | 2600000 | 3800000 | 3500000
Valor Planificado Acumulado | 1000000 | 2000000 | 4600000 | 8400000 | 11900000
Costo Real | 1000000 | 3500000 | 5600000 | 4000000 | 3000000
Costo Real Acumulado | 1000000 | 4500000 | 10100000 | 14100000 | 17100000