## Edu-Game - Curva S de costos
Presupuesto del proyecto: |  | 342877000
Fecha de inicio del proyecto |  | 2017-08-01 08:00
Fecha de fin del proyecto |  | 2017-11-29 17:00
Tareas (WP)Ordenadas por: |  | Fecha de inicio
DETALLE | [10 empty] | RESUMEN
WBS | Descripción tarea (WP) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor | Acumulado por tarea | Inicio mes | Fin mes | Mes | Costo x mes | Acumulado mes | Mes | #Mes-Año | Mes-Año | Costo plan mes (inicio tarea) | Costo Mes Plan Acumulado | Costo Mes Real Acumulado | Costo Mes (x fin tarea) | Costo Acumulado Planeado (fin tarea)
1.1. | Acta de inicio | 2017-08-01 08:00 | 2016-08-01 17:00 | 400000 | 400000 | 8-2017 | 8-2017 | 8 | 4545000 | 4545000 | 1 | 8-2017 | Agosto | 4545000 | 4545000 | 0 | 8262000 | 8262000
1.1.2 | Elaboración acta de constitución | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-03 17:00 | 550000 | 950000 | 8-2017 | 8-2017 |  |  |  | 2 | 9-2017 | Septiembre | 1827000 | 6372000 | 0 | 100000000 | 108262000
1.2. | Elaboración del Cronograma | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-05 17:00 | 509600 | 1459600 | 8-2017 | 8-2017 |  |  |  | 3 | 10-2017 | Octubre | 1260000 | 7632000 | 0 | 0 | 108262000
1.3. | Elaboración de RoadMap | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 185000 | 1644600 | 8-2017 | 8-2017 |  |  |  | 4 | 11-2017 | Noviembre | 335245000 | 342877000 | 0 | 0 | 108262000
1.4. | Definición del alcance | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 196400 | 1841000 | 8-2017 | 8-2017 |  |  |  | 5 | 12-2017 | Diciembre | 1260000 | 344137000 | 0 | 100000000 | 208262000
1.5 | Elaboración de Mockups Juego Edu-game | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 17:00 | 180000 | 2021000 | 8-2017 | 8-2017
1.6 | Elaboración de Mockups juego unity | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 17:00 | 199000 | 2220000 | 8-2017 | 8-2017
1.7. | Creación EDT1 proyecto Edu-game | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-12 17:00 | 185000 | 2405000 | 8-2017 | 8-2017
1.8. | Creación EDT2 Estructura de gamificación | 2017-08-13 08:00 | 2017-08-14 17:00 | 185000 | 2590000 | 8-2017 | 8-2017
1.5.1 | Creación EDT3 – juego Edu-game | 2017-08-15 17:00 | 2017-08-16 08:00 | 185000 | 2775000 | 8-2017 | 8-2017
1.6.1. | Creación EDT4 – Juego de unity | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-18 17:00 | 185000 | 2960000 | 8-2017 | 8-2017
1.7. | Elaboración cronograma EDT1 Proyecto Edu-game | 2017-08-19 08:00 | 2016-08-20 17:00 | 215000 | 3175000 | 8-2017 | 8-2017
1.8. | Elaboración EDT1 proyecto Edu-game | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-22 17:00 | 185000 | 3360000 | 8-2017 | 8-2017
1.9. | Elaboración EDT2 Estructura de gamificación | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-24 17:00 | 185000 | 3545000 | 8-2017 | 8-2017
1.10. | Elaboración EDT3 – juego Edu-game | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-26 17:00 | 185000 | 3730000 | 8-2017 | 8-2017
1.1.11. | Elaboración EDT4 – Juego de unity | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 185000 | 3915000 | 8-2017 | 8-2017
2. | Creación del plan de calidad | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-31 22:00 | 315000 | 4230000 | 8-2017 | 8-2017
2.1. | Elaboración diagrama de causa y efecto | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-31 22:00 | 52500 | 4282500 | 8-2017 | 8-2017
2.2. | Elaboración diagrama de flujo | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-31 22:00 | 52500 | 4335000 | 8-2017 | 8-2017
2.3. | Elaboración diagrama de Paretto | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-31 22:00 | 52500 | 4387500 | 8-2017 | 8-2017
2.4. | Lista de chequeo de características de artefactos | 2017-08-29 08:00 | 2016-08-31 22:00 | 52500 | 4440000 | 8-2017 | 8-2017
2.5. | Levantamiento de requerimientos funcionales | 2017-08-29 08:00 | 2016-08-31 22:00 | 52500 | 4492500 | 8-2017 | 8-2017
2.6. | Levantamiento de requerimientos no funcionales | 2017-08-29 08:00 | 2016-08-31 22:00 | 52500 | 4545000 | 8-2017 | 8-2017
3. | Creación del plan de costos | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 315000 | 4860000 | 9-2017 | 9-2017
4. | Elaboración de EDT1 Costo de personal | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 63000 | 4923000 | 9-2017 | 9-2017
5. | Elaboración de EDT2 Costo de infraestructura | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 63000 | 4986000 | 9-2017 | 9-2017 |  |  |  |  | Curva S - Gestión de costos de Edu-Game
6. | Elaboración de EDT3 Servidor de bases de datos | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 63000 | 5049000 | 9-2017 | 9-2017
7. | Elaboración de EDT4 Costo de infraestructura | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 63000 | 5112000 | 9-2017 | 9-2017
8. | Elaboración de EDT5 Costo totales | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-07 22:00 | 315000 | 5427000 | 9-2017 | 9-2017 | [5 empty] | Mes-Año | Costo Mes Plan Acumulado | Costo Acumulado Planeado (fin tarea)
9. | Creación del plan de gestión del tiempo | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-14 22:00 | 315000 | 5742000 | 9-2017 | 9-2017 | [5 empty] | 2017-08-01 | 4545000 | 8262000
10. | Creación de la hoja de ruta gamificación | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-23 22:00 | 315000 | 6057000 | 9-2017 | 9-2017 | [5 empty] | 2017-09-01 | 6372000 | 108262000
11. | Creación del plan de gestión de comunicaciones | 2017-09-24 08:00 | 2017-09-30 22:00 | 315000 | 6372000 | 9-2017 | 9-2017 | [5 empty] | 2017-10-01 | 7632000 | 108262000
12. | Creación del plan de gestión de adquisiciones | 2017-10-01 08:00 | 2017-10-07 22:00 | 315000 | 6687000 | 10-2017 | 10-2017 | [5 empty] | 2017-11-01 | 342877000 | 108262000
13. | Creación del plan gestión de los interesados | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-15 22:00 | 315000 | 7002000 | 10-2017 | 10-2017 | [5 empty] | 2017-12-01 | 344137000 | 208262000
16. | Creación del plan de gestión de interesados | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-23 22:00 | 315000 | 7317000 | 10-2017 | 10-2017
17. | Creación del plan de gestión de recursos humanos | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-31 22:00 | 315000 | 7632000 | 10-2017 | 10-2017
18. | Creación del plan de gestión del tiempo | 2017-11-01 08:00 | 2017-10-03 22:00 | 315000 | 7947000 | 11-2017 | 11-2017
19. | Crear el plan de gestión de riesgos | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-03 22:00 | 315000 | 8262000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1. | Elaboración prototipo Edu-game | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-06 22:00 | 100000000 | 108262000 | 11-2017 | 11-2017
1.10.1. | Elaboración prototipo Unity | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-06 22:00 | 100000000 | 208262000 | 11-2017 | 11-2017 | 9 | 1827000 | 6372000
1.9.2. | Ejecución prototipo Edu-game | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-07 22:00 | 24360000 | 232622000 | 11-2017 | 11-2017
1.10.2. | Ejecución prototipo Unity | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-07 22:00 | 22400000 | 255022000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.1. | Ejecutar prototipos con base de datos firebase | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-10 22:00 | 24360000 | 279382000 | 11-2017 | 11-2017
20. | Crear el plan de gestión de pruebas | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-20 17:00 | 8900000 | 288282000 | 10-2017 | 11-2017 | 10 | 1260000 | 7632000
1.4.1. | Controlar alcance | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 850000 | 289132000 | 11-2017 | 11-2017 | 11 | 335245000 | 342877000
1.9.1.1.1, | Informar desempeño (Fase ejecución) | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-23 17:00 | 850000 | 289982000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.1.2. | Control de cambios prototipos | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 2600000 | 292582000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.1.3. | Evaluación de prototipos | 2017-11-25 08:00 | 2017-11-26 17:00 | 15500000 | 308082000 | 11-2017 | 11-2017 | 2 | 50295000 | 50295000
21. | Seguimiento y control | 2017-11-25 08:00 | 2017-11-26 17:00 | 19260000 | 327342000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.1.4. | Integración de prototipos | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 10000000 | 337342000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.1.5. | Pruebas de usuario de prototipos | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 2840000 | 340182000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.2. | Control de cambios del proyecto | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 840000 | 341022000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.2.1. | Entrega de instructivos | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 280000 | 341302000 | 11-2017 | 11-2017
1.9.1.3. | Actas de entrega del prototipos | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 455000 | 341757000 | 11-2017 | 11-2017
22. | Análisis y documentación de resultados finales | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 560000 | 342317000 | 11-2017 | 11-2017
23. | Liquidación de cuentas | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 280000 | 342597000 | 11-2017 | 11-2017
24. | Acta de cierre de proyecto | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 280000 | 342877000 | 11-2017 | 11-2017